Anexa 3 la adresa nr. 467/146587_POCU/20.09.2022

CALENDARUL

elaborării situației centralizate a cadrelor didactice

care vor desfășura activitate de  formare în cadrul programelor de formare continuă

PROF III – Management educațional în context mentoral

și

PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning,

acreditate conform OME nr. 4740/19.08.2022,

implementate în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF - 146587

| Perioada | Activitatea |
| --- | --- |
| 20.09.2022–30.09.2022 | Elaborarea situației centralizate la nivel național a cadrelor didactice care vor desfășura activitate de formare în cadrul programelor de formare continuă acreditate PROF III (conform anexei 4.a)) și PROF IV (conform anexei 4.b)) - separat pentru fiecare dintre cele două programe de formare |
| 20.09.2022-27.09.2022 | 1. Casele corpului didactic elaborează situația centralizată, la nivel de județ/municipiul București, a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile precizate în anexa 1.a)/anexa 1.b) și care își exprimă disponibilitatea participării la organizarea și desfășurarea activităților de formare, în calitate de formatori, prin: - postarea informațiilor cuprinse în prezenta adresă pe site-ul propriu; - asigurarea comunicării cu cadrele didactice din județ, care au finalizat programele de formare PROF I și PROF II și care, în anul școlar 2022-2023, își desfășoară activitatea în instituțiile/unitățile de învățământ preuniversitar din județ/municipiul București; - primirea documentelor justificative transmise (în format scanat, prin e-mail) casei corpului didactic din județul de proveniență/municipiul București) de către cadrele didactice din județ/municipiul București, privind îndeplinirea, cumulativă, a condițiilor precizate în anexa 1.a)/anexa 1.b); - verificarea îndeplinirii condițiilor precizate în anexa 1.a)/anexa 1.b); - elaborarea situației centralizate la nivelul județului/la nivelul municipiului București, conform modelului din anexa 4a)/anexa 4.b), separat pentru fiecare dintre cele două programe (PROF III și PROF IV), a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile precizate în anexa 1.a)/anexa 1.b); - arhivarea, la nivelul județului/ la nivelul municipiului București, în format electronic, a documentației care stă la baza elaborării situației centralizate. |
|  | 2. Casele corpului didactic transmit către casa corpului didactic parteneră în cadrul proiectului, pe adresa de e-mail, conform arondărilor din anexa 5: - situația centralizată, elaborată la nivelul județului/la nivelul municipiului București, a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile precizate în anexa 1.a)/anexa 1.b); - arhiva constituită la nivelul județului/la nivelul municipiului București, în format electronic, a documentației care stă la baza elaborării situației centralizate. Notă Situațiile centralizate, elaborate separat pentru cele două programe (PROF III și PROF IV), se transmit la casa corpului didactic parteneră, conform arondărilor din anexa 5: - în format scanat, asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul casei corpului didactic, cuprinzând doar coloanele 1-7 din documentul completat conform anexei 4.a)/anexei 4.b); - în format EXCEL, editabil, documentul integral, completat conform anexei 4.a)/anexei 4.b). |
| 27.09.2022-30.09.2022 | Casele corpului didactic partenere în cadrul proiectului (P5-P15) integrează situațiile centralizate primite de la județele arondate/de la municipiul București, separat pentru fiecare dintre cele două programe (PROF III și PROF IV). |
| 30.09.2022 | Casele corpului didactic partenere în cadrul proiectului (P5-P15) transmit la Ministerul Educației, în format electronic, numai situațiile integrate (și centralizate din județele arondate) separat pentru fiecare dintre cele două programe (PROF III și PROF IV). Documentele justificative ale cadrelor didactice din județele arondate se arhivează la nivelul casei corpului didactic parteneră în cadrul proiectului. Notă Situația centralizată și integrată, elaborată la nivelul casei corpului didactic parteneră în proiect (P5-P15), se transmite la Ministerul Educației: - în format scanat, asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul casei corpului didactic parteneră în cadrul proiectului, cuprinzând numai coloanele 1- 7 din documentul completat conform anexei 4.a)/anexei 4.b); - în format scanat (pdf), documentul integral, completat conform anexei 4.a)/anexei 4.b), asumat prin semnătură electronică de către directorul casei corpului didactic parteneră în cadrul proiectului. - în format EXCEL, editabil, documentul integral, completat conform anexei 4.a)/anexei 4.b). |